## AI Project Canvas
Pilar | Bloco | Conteúdo | Tipo | Fonte ou como obter
Problema | Comportamento atual | O assistente dá recomendações genéricas e respostas inconsistentes; não há visibilidade do comportamento em produção. | Conhecido | Enunciado do projeto
Problema | Evidências | Dataset com 50 interações em 6 intenções e 6 categorias. As respostas de referência têm de 72 a 156 caracteres e citam tratamento, duração e preço. | Conhecido | dados/calmaria_interacoes.csv (validado em 2026-10-25)
Problema | Evidências | Não existiam traces, scores ou métricas do assistente antes deste projeto. | Conhecido | Enunciado ('pouca visibilidade')
Problema | Evidências | Score médio do juiz, % de casos críticos e acurácia de intenção do assistente atual. | A coletar | src/avaliar_respostas.py e src/avaliar_intencoes.py (Etapa 3)
Problema | Métricas | Conversão do chat em agendamento; satisfação com o atendimento (CSAT); taxa de transbordo para atendente. | A coletar | Sistema de agendamento + pesquisa pós-atendimento
Problema | Métricas | Score médio do juiz ≥ 4,0 e casos críticos ≤ 10% na amostra de avaliação. | Meta | Proposta para o Comitê; recalibrar após a primeira execução
Problema | Usuário-alvo | Cliente que chega pelo canal digital e não sabe qual tratamento escolher, em especial o cliente novo (20 das 50 interações são de perfil 'novo'). | Hipótese | Contagem é Conhecido (dataset); ser o público prioritário é Hipótese (ver proto-persona)
Dados | Disponíveis | Pergunta do cliente, categoria, intenção, resposta de referência e perfil (novo, recorrente, vip). | Conhecido | Dataset
Dados | Disponíveis | Traces do Langfuse (pergunta, resposta, versão do prompt, tokens, latência, custo) depois da Etapa 2. | A coletar | Execução do pipeline instrumentado
Dados | Ausentes | Histórico de agendamentos por cliente; catálogo estruturado (preço, duração, contraindicações); agenda com disponibilidade; feedback explícito; conversões. | A coletar | Sistemas internos (a mapear com TI)
Dados | Qualidade | Dataset pequeno, limpo e balanceado (6 a 10 exemplos por intenção, sem nulos nem duplicados). Perguntas bem escritas, provavelmente mais 'limpas' que o chat real. | Conhecido | Validação do dataset (tests/test_dataset.py)
Dados | Qualidade | Os preços das respostas de referência são os vigentes. | Hipótese | Confirmar com o Comercial
Dados | Vieses | Perfis desbalanceados (novo 20, recorrente 19, vip 11); benefício por perfil na referência (id 18); possível viés de gênero na linguagem (id 35); nenhum dado demográfico para medir equidade. | Conhecido | Dataset
Dados | Limitações | 50 linhas não sustentam treinar um modelo de recomendação; servem para avaliação. Respostas de referência afirmam ações e horários que o assistente não pode garantir. | Conhecido | Dataset + matriz de riscos (R04, R05)
IA | Solução híbrida | 1) Regras de segurança (contraindicações e encaminhamento em casos de saúde); 2) recomendação por conteúdo (atributos do catálogo × necessidade extraída da pergunta); 3) filtragem colaborativa quando houver histórico; 4) LLM para entender o pedido e redigir a explicação. | Hipótese | Proposta de arquitetura; validar em shadow mode
IA | Entradas | Pergunta, intenção classificada, categoria, perfil, histórico (quando houver) e catálogo oficial. | Hipótese | Depende de integração com o catálogo
IA | Saídas | Até 2 tratamentos + motivo em uma frase + próximo passo; ou encaminhamento para atendente ou profissional. | Meta | Formato definido em prompts/assistente_improved.md
IA | Cold start | Cliente novo sem histórico: popularidade por categoria + conteúdo. Tratamento novo sem avaliações: conteúdo + curadoria da coordenação técnica. | Hipótese | Validar com teste A/B
IA | Custo | Custo por interação = tokens × preço do modelo, medido pelo Langfuse. Valor-alvo a definir com o volume diário real. | A coletar | Langfuse (Etapa 2) + volume de conversas
IA | Latência aceitável | p95 ≤ 5 s por resposta no chat. | Meta | Proposta; validar com usuários e medir no Langfuse
IA | Riscos | Alucinação de preço e horário, recomendação inadequada para condição de saúde, afirmar ação não executada, dependência de fornecedor. | Conhecido | etapa-1-governanca/matriz_riscos.csv (R03, R04, R05, R10)
Experiência | Pontos de contato | Chat do site e do app; sugestões na página de cada tratamento; mensagem pós-sessão com sugestão de continuidade. | Hipótese | Validar com o time de Produto
Experiência | Feedback | Botões 👍/👎 em cada recomendação, com motivo opcional ('não era isso', 'caro', 'já fiz'); nota pós-atendimento. | Meta | A implementar
Experiência | Transparência | Aviso 'Você está falando com a assistente virtual da Calmaria'; link 'Por que esta sugestão?' com o motivo da recomendação. | Meta | Política de uso responsável §4
Experiência | Correção da recomendação | Cliente pode responder 'não era isso' e receber alternativa; atendente pode corrigir e o caso vira exemplo de avaliação. | Meta | A implementar
Experiência | Fallback | Técnico (API fora): mensagem de indisponibilidade + atendente. Qualidade (nota ≤ 2 na avaliação): regenerar com o prompt improved. Saúde: encaminhamento humano, sem recomendação. | Conhecido | Implementado no código da Etapa 3 (fallback por qualidade) e nos prompts; fallback técnico em produção a implementar

## Matriz CSD
Coluna | Item | Origem ou evidência | Como validar ou próximo passo
Certeza | O assistente atual dá respostas genéricas e inconsistentes. | Enunciado | Quantificar com o score médio do juiz (Etapa 3)
Certeza | Não havia observabilidade do assistente em produção. | Enunciado | Resolvido pela instrumentação da Etapa 2
Certeza | Clientes mencionam informações de saúde no texto livre. | Dataset: ids 21, 34, 43, 46 | Medir a frequência real nos traces (com cuidado de privacidade)
Certeza | As perguntas se dividem em 6 intenções e 6 categorias; 20 de 50 são de clientes novos. | Dataset | Comparar com a distribuição real do chat
Certeza | O assistente não tem integração com agenda nem com o catálogo. | Arquitetura atual (só LLM) | Mapear APIs disponíveis com TI
Suposição | Recomendações mais específicas aumentam a conversão em agendamento. | Hipótese de produto | Teste A/B: conversão por sessão com IA improved × atual
Suposição | Clientes novos são os que mais se beneficiam do assistente. | Proto-persona | Entrevistas + conversão por perfil
Suposição | O prompt improved gera respostas melhores que o baseline. | Desenho do prompt | Comparar no Langfuse e com o juiz (Etapas 2 e 3)
Suposição | O juiz LLM concorda com avaliadores humanos na maioria dos casos. | Prática comum em LLM-as-Judge | Calibração: humano dá nota às mesmas 10 respostas
Suposição | Clientes aceitam falar com uma IA se puderem pedir um humano. | Hipótese de experiência | Taxa de pedidos de atendente e CSAT no rollout
Dúvida | Qual a taxa de conversão atual do chat em agendamento? | Não há dado | Extrair do sistema de agendamento antes do rollout
Dúvida | Quantas conversas por dia o chat recebe? | Não há dado | Logs do canal; define o custo mensal
Dúvida | Existe catálogo estruturado com preços e contraindicações? | Não há dado | Levantamento com Comercial e Coordenação Técnica
Dúvida | Qual a base legal para tratar os dados de saúde mencionados? | Matriz de riscos R02 | Parecer do Encarregado e do Jurídico
Dúvida | Qual latência o cliente tolera no chat? | Meta de 5 s é proposta | Teste com usuários + abandono por faixa de latência
Dúvida | Os preços das respostas de referência são os vigentes? | Dataset | Confirmar com o Comercial